## Resumo
Atividades da Plataforma Reação Fischer–Tropsch
Situação verificada no repositório principal em 2026-10-13
Total de atividades | 67 | Concluídas | 28 | Progresso concluído | 41.79%
Status | Quantidade
Concluído | 28
Parcial | 14
Planejado | 16
Bloqueado | 9
Leitura do status
Concluído | Existe implementação e evidência verificável no repositório.
Parcial | Há base implementada, mas faltam entregáveis ou critérios de aceite.
Planejado | A atividade está documentada, sem implementação verificável.
Bloqueado | Depende de evidência, aprovação, infraestrutura ou etapa anterior.
Fontes usadas na classificação
Planejamento | PLANEJAMENTO_MESTRE.md, PLANEJAMENTO.md e docs/BACKLOG_INICIAL.md
Contratos | schemas/, docs/CONTRATO_V1.md e docs/CONTRATO_V2.md
Implementação | src/plataforma_ltft/, app.py, tools/ e examples/
Validação | tests/ — 104 testes e 15 subtestes; 11 schemas, 9 exemplos e 6 notebooks aprovados no início da FT-017 em 2026-10-13
Publicação | GitHub Actions obrigatório em push para main e pull request; deploy público Streamlit verificado separadamente
Expansão planejada | Ordem aprovada: FT-012A → FT-013A → FT-013B; FT-017A aguarda FT-012A e dados experimentais aprovados por FT-021
Observação: FT-049 a FT-056 formam a fase prioritária de modernização UX/UI. O backlog científico anterior é retomado após o aceite de FT-056. Planejamento ou publicação isolados não equivalem a validação científica, homologação ou produção.

## Atividades
Backlog auditado da Plataforma Reação Fischer–Tropsch
Status baseado em artefatos existentes no repositório; atualize a coluna Status após cada entrega e registre a nova evidência.
ID | Prioridade | Fase | Atividade | Objetivo | O que se faz | Status | Evidência verificada | Próxima ação
FT-001 | P0 | Fundação | Charter e fronteira científica | Formalizar propósito, escopo, exclusões, responsáveis e critérios de decisão. | Revisar e aprovar o charter; registrar o que a plataforma pode e não pode afirmar; nomear responsáveis pelas portas científicas. | Concluído | docs/CHARTER_FT_001.md v1.0: propósito, independência, escopo LTFT/HTFT, fronteiras de evidência, exclusões e matriz de decisão aprovados por Allan Maia em 2026-10-12. | Controlar alterações por nova versão, análise de impacto e aprovação explícita; concluir os demais requisitos da porta G0 separadamente.
FT-002 | P0 | Fundação | Taxonomia LTFT/HTFT | Separar regimes para evitar transferência indevida de modelos e evidências. | Versionar envelopes LTFT, transição e HTFT; exigir justificativa na transição; testar as fronteiras de temperatura. | Concluído | Contrato v2, ESCOPO_LTFT_HTFT.md, classify_ft_regime e testes em 260/280 °C. | Manter versionamento do envelope e revisar quando houver evidência aprovada.
FT-003 | P0 | Fundação | Unidades canônicas | Padronizar entrada, armazenamento e comparação de grandezas. | Definir catálogo de unidades, conversões, precisão, validações dimensionais e conservação das unidades originais. | Concluído | src/plataforma_ltft/units.py e docs/UNIDADES_CANONICAS.md: catálogo 1.0.0, 10 grandezas, preservação da unidade original e 9 testes específicos; suíte completa com 41 testes aprovada. | Versionar qualquer mudança de definição; integrar normalização em novos fluxos de ingestão sem reinterpretar silenciosamente dados legados.
FT-004 | P0 | Fundação | Contrato de caso | Garantir casos completos, versionados e reproduzíveis. | Definir schemas, campos obrigatórios e condicionais, exemplos válidos/inválidos e migração v1→v2. | Concluído | ltft-case-v1.schema.json, ft-case-v2.schema.json, exemplos, migração explícita e testes. | Evoluir o v2 somente por migração versionada e ampliar campos experimentais.
FT-005 | P0 | Fundação | Contrato de catalisador | Representar composição, preparação, fase e proveniência sem confundir hipótese com medição. | Criar entidade/schema próprio para lote, precursor, suporte, promotor, carga, preparação, ativação e caracterização. | Concluído | ft-catalyst-v1.schema.json, catalyst.py, CONTRATO_CATALISADOR_V1.md e exemplos Co/Fe/Co-Fe: lote, preparação, ativação, fase e proveniência validados; suíte completa com 49 testes aprovada. | Integrar o catalyst_id/batch_id aos futuros registros experimentais e manter caracterizações como evidências referenciadas, sem promover hipóteses a medições.
FT-006 | P0 | Fundação | Contrato de evidência | Tornar cada dado rastreável e governado por licença e revisão. | Registrar origem, licença, método, unidade, condição, incerteza, status de revisão e hash do artefato. | Concluído | ltft-evidence-v1.schema.json, evidence-csv-specs-v1.json, manifesto/auditoria e testes estruturais. | Adicionar fluxos de promoção de extraído para verificado/aprovado e responsáveis.
FT-007 | P0 | Fundação | Contrato de resultado | Evitar que saídas sejam interpretadas além da evidência disponível. | Versionar resultado, regime, origem de alpha, prontidão, bloqueios e avisos científicos. | Concluído | ltft-result-v1.schema.json, ft-result-v2.schema.json e saídas com recommendation_blocked. | Adicionar identificadores de dados, código e configuração usados em cada execução.
FT-008 | P0 | Fundação | Worker determinístico | Executar casos por JSON de forma repetível e auditável. | Validar configuração, migrar contrato quando permitido, executar motor e gravar resultado versionado. | Concluído | src/plataforma_ltft/worker.py, exemplos e testes ponta a ponta para LTFT, produto e HTFT. | Adicionar identificador de execução, hash de entrada e idempotência persistida.
FT-009 | P0 | Fundação | Testes de limites | Prevenir regressões em regras, unidades e fronteiras científicas. | Cobrir casos positivos, negativos, condicionais, fronteiras de regime, schemas e bloqueios cruzados. | Concluído | 53 testes aprovados, incluindo notebooks modulares, limites 260/280 °C, migração, HTFT, ASF, evidências e Streamlit. | Adicionar CI para executar automaticamente a suíte em cada mudança.
FT-049 | P0 | Modernização UX/UI | Fluxo guiado e navegação lateral | Orientar o usuário do produto desejado até evidências e resultados sem perder o contexto científico. | Separar a interface em etapas produto, regime, catalisador, condições, resultados e evidências; exibir progresso, pendências e estado persistente da sessão. | Concluído | Commit c788711: app.py com fluxo guiado em seis etapas, navegação lateral, progresso, pendências e estado persistente; src/plataforma_ltft/ui_workflow.py e testes. | Manter o fluxo como base das melhorias FT-051 a FT-056 e preservar os bloqueios científicos.
FT-050 | P0 | Modernização UX/UI | Página inicial e estado da plataforma | Apresentar finalidade, ações principais e maturidade científica antes do preenchimento do caso. | Criar abertura com Iniciar planejamento e Avaliar caso; mostrar LTFT disponível, HTFT em preparação e recomendação calibrada bloqueada. | Concluído | Commit 135c958: página inicial com proposta, ações principais e estado explícito de LTFT, HTFT e recomendações; 60 testes e 15 subtestes aprovados; aplicação local respondeu HTTP 200. | Executar FT-051: identidade visual, responsividade e acessibilidade. O Streamlit público ainda precisa sincronizar a revisão atual.
FT-051 | P0 | Modernização UX/UI | Sistema visual, responsividade e acessibilidade | Dar identidade própria e tornar a plataforma legível em desktop e celular. | Definir cores semânticas, tipografia, espaçamento, cartões e componentes; validar contraste, teclado, textos alternativos e pontos de quebra responsivos. | Concluído | Sistema visual em src/plataforma_ltft/ui_design.py e .streamlit/config.toml: tokens, cartões, foco visível, movimento reduzido e CSS responsivo; revisão visual em desktop e viewport 390 x 844. | Manter os componentes e critérios de acessibilidade nas próximas telas; executar FT-053.
FT-052 | P0 | Modernização UX/UI | Formulário modular e validação imediata | Reduzir carga cognitiva e tornar campos, unidades e pendências compreensíveis. | Organizar produto, catalisador, reator, alimentação, condições e proveniência em blocos; incluir ajuda contextual, unidades e validação próxima do campo. | Concluído | app.py reorganizado em blocos de produto, regime, composição/fase, condições do reator e parâmetro ASF; ajuda e unidades próximas; validação imediata testada. Suíte: 64 testes e 15 subtestes. | Executar FT-053: painel científico com curva ASF por Cn e faixa-alvo destacada.
FT-053 | P0 | Modernização UX/UI | Painel científico de resultados | Apresentar cálculos, condições e limites em uma leitura científica integrada. | Exibir curva ASF por Cn, faixa-alvo destacada, cortes de produtos, alpha, fração-alvo, condições usadas, prontidão, avisos e limitações em áreas distintas. | Concluído | Painel científico em app.py e src/plataforma_ltft/result_panel.py: curva ASF C1-C60, alvo destacado, cauda analítica C61+ até C∞, faixas de Cn, condições, prontidão e bloqueio de recomendação. Suíte: 68 testes e 15 subtestes. | Executar FT-054: categorias visuais rastreáveis para maturidade da evidência.
FT-054 | P0 | Modernização UX/UI | Maturidade visual da evidência | Impedir que resultados de naturezas diferentes pareçam equivalentes. | Exibir categorias matemático, heurístico, literatura, experimental, calibrado e bloqueado, vinculadas à proveniência e aos bloqueios já existentes. | Concluído | Categorias em evidence_maturity.py e selos textuais/visuais em ui_design.py; proveniência e limitação aparecem junto do resultado; catálogo completo na etapa Evidências. | Manter as categorias ligadas a estados explícitos; não promover maturidade pela aparência.
FT-055 | P0 | Modernização UX/UI | Comparação de cenários | Permitir avaliar sensibilidade qualitativa sem apresentar otimização experimental indevida. | Comparar dois ou três valores de alpha, catalisadores ou condições; sobrepor curvas e mostrar diferenças, entradas, unidades, evidência e bloqueios. | Concluído | Comparação de 2 ou 3 cenários em scenario_comparison.py e app.py: curvas e faixas ASF na mesma base, entradas visíveis e recommendation_blocked preservado. | Usar somente como sensibilidade matemática; exigir novo contrato para comparar cinéticas ou desempenho experimental.
FT-056 | P0 | Modernização UX/UI | Aceite UX e publicação | Confirmar que a modernização funciona sem regressão científica ou operacional. | Testar fluxos, responsividade, acessibilidade, estados vazios e erros, regressão do worker, Streamlit e contratos; publicar revisão e executar teste de fumaça. | Concluído | Aceite em docs/ACEITE_UX_FT_056.md; 78 testes e 15 subtestes; fluxo Streamlit, responsividade 390 x 844, acessibilidade, gráficos e HTTP 200 verificados; CI adicionada. | Monitorar o deploy público do commit e manter a suíte obrigatória em cada mudança.
FT-010 | P0 | Fundação | CI mínima | Validar automaticamente código e schemas antes da integração. | Configurar workflow GitHub para testes, validação de schemas e verificação de estilo/artefatos. | Concluído | Workflow quality.yml em push para main e pull request; porta explícita tools/validate_schemas.py verifica 9 schemas e 7 exemplos antes da suíte. 89 testes e 15 subtestes aprovados localmente. | Manter a validação obrigatória em mudanças futuras e monitorar o resultado da execução no GitHub Actions.
FT-011 | P1 | LTFT mínimo | Seleção de produto | Iniciar o planejamento pelo hidrocarboneto ou corte desejado. | Aceitar C1–C60, cortes padronizados e aliases; normalizar o alvo e informar limitações. | Concluído | product_targets.py, exemplos, interface e testes de aliases, faixas e hidrocarboneto individual. | Adicionar base de seletividade e requisitos de upgrading por alvo.
FT-012 | P1 | LTFT mínimo | ASF em base de carbono | Oferecer referência matemática transparente para distribuição de produtos. | Calcular frações exclusivas por faixa, fechamento, cauda e alpha ótimo matemático para o alvo. | Concluído | asf.py, screening.py e testes de fechamento e máximos matemáticos. | Adicionar comparação com dados medidos e propagação de incerteza.
FT-013 | P1 | LTFT mínimo | Caso experimental completo | Registrar condições necessárias para interpretar e reproduzir um ensaio. | Capturar reator, alimentação, ativação, vazão, GHSV/WHSV, leito, massa, tempo e condições. | Concluído | Caso completo com catalisador/ativação, reator, alimentação, GHSV+volume, gradiente térmico, método analítico, replicatas, estado estacionário e alvo; resumo agrupado e SHA-256. 94 testes e 6 notebooks aprovados. | Usar o caso como planejamento ilustrativo; substituir entradas pelo protocolo real e obter revisão humana e de segurança antes de qualquer ensaio.
FT-014 | P1 | LTFT mínimo | Balanço de carbono | Verificar consistência material antes de usar dados em modelos. | Calcular entrada/saída de carbono, incluir CO2 e espécies não identificadas, aplicar tolerância versionada e emitir relatório. | Concluído | elemental_balance.py e contrato JSON v1 calculam C de entrada/saída, residual, fechamento, desvio e tolerância configurável; CLI e exemplo sintético auditável incluídos; suíte completa aprovada. | Substituir o exemplo sintético por correntes medidas, fontes aprovadas e tolerância definida pelo método analítico antes de interpretar dados experimentais.
FT-015 | P1 | LTFT mínimo | Balanços de H/O | Avaliar consistência de hidrogênio, oxigênio, água e CO2. | Definir espécies/bases, calcular fechamentos H e O e propagar incerteza. | Concluído | Balanços H/O usam espécies e bases explícitas, propagam incertezas independentes e bloqueiam avaliação total em base seca; documentação e testes positivos/negativos incluídos. | Registrar incertezas e correlações do método real; manter avaliação H/O em wet_total e obter revisão humana antes do uso experimental.
FT-016 | P1 | LTFT mínimo | Auditor de evidência | Impedir uso automático de dados incompletos ou incompatíveis. | Validar cabeçalhos, tipos, duplicatas, limites, fechamento, manifesto, hash e compatibilidade contextual. | Concluído | evidence_validation.py, audit_evidence.py, VALIDACAO_EVIDENCIAS.md e testes. | Integrar o auditor à interface e registrar revisão humana por evidência.
FT-017 | P1 | LTFT mínimo | Comparação ASF/medição | Quantificar onde a ASF descreve ou falha em descrever os produtos observados. | Alinhar base de seletividade, calcular resíduos por Cn/faixa e mostrar incerteza e desvios C1/C2/cauda. | Parcial | Contrato ASF-medição v1, módulo asf_measurement.py, schema, CLI e exemplo sintético: alinham base de carbono, calculam resíduos por Cn/corte, MAE, RMSE, qui-quadrado, incertezas e diagnósticos C1/C2/cauda. A validação permanece bloqueada sem evidência aprovada. | Aprovar uma distribuição experimental com licença, base analítica, incertezas e tratamento de espécies não identificadas; então executar a comparação e revisar critérios de aceite com especialista.
FT-018 | P1 | LTFT mínimo | Interface LTFT | Permitir executar o fluxo produto→caso→resultado de modo compreensível. | Expor seleção de produto, entradas do caso, distribuição ASF, prontidão, limites e bloqueios. | Concluído | app.py testado e publicado no Streamlit com fluxo LTFT e avisos científicos. | Adicionar persistência, evidências aplicáveis e exportação pelo usuário.
FT-019 | P1 | LTFT mínimo | Exportação JSON/CSV | Permitir reutilização e auditoria dos dados e resultados. | Exportar entrada, resultado e tabelas em formatos versionados, com metadados e hashes. | Parcial | Worker exporta JSON reproduzível; não há exportação CSV completa pela interface. | Implementar exportação CSV e pacote de execução com manifesto.
FT-020 | P1 | LTFT mínimo | Relatório científico | Consolidar premissas, evidências, resultados, incertezas e limitações. | Gerar relatório legível e auditável com versão, entradas, método, bloqueios e referências. | Parcial | Resultado JSON e notebook existem; não há relatório científico final formatado. | Definir template e gerar relatório a partir do contrato de resultado.
FT-021 | P2 | Validação LTFT | Corpus LTFT aprovado | Disponibilizar dados confiáveis e licenciáveis para validação/calibração. | Curar fontes, conferir valores com tabelas originais, registrar licença, unidades, incerteza e aprovação. | Bloqueado | CSVs locais permanecem fora do repositório e não aprovados; o auditor impede calibração automática. | Verificar licenças e leitura integral e aprovar um primeiro conjunto de uso.
FT-022 | P2 | Validação LTFT | Compatibilidade de casos | Evitar comparação entre experimentos incompatíveis. | Criar regras para alimentação, reator, catalisador, base analítica e condições; explicar inclusão/exclusão. | Parcial | A auditoria calcula compatibilidade contextual, mas declara que isso não prova transferibilidade. | Formalizar regras por caso de uso e validar com especialista.
FT-023 | P2 | Validação LTFT | Domínio de aplicabilidade | Bloquear extrapolações fora da cobertura dos dados/modelos. | Definir variáveis, limites, distância/cobertura e mensagens de extrapolação testáveis. | Planejado | Não há modelo calibrado nem domínio quantitativo implementado. | Implementar após aprovação do corpus e escolha do primeiro modelo.
FT-024 | P2 | Validação LTFT | Modelo quantitativo inicial | Estimar uma resposta definida dentro de domínio validado. | Escolher equação/método, separar ajuste e teste, estimar incerteza e validar externamente. | Bloqueado | Faltam corpus aprovado, resposta-alvo, parâmetros, unidades e conjunto externo. | Concluir FT-021 a FT-023 antes de selecionar o modelo.
FT-025 | P2 | Validação LTFT | Análise de sensibilidade | Mostrar efeito e robustez das variáveis no domínio aprovado. | Variar entradas, propagar incerteza e reportar faixas sem extrapolar. | Planejado | Não há modelo quantitativo validado para suportar a análise. | Implementar depois de FT-024, com testes de fronteira.
FT-026 | P2 | Validação LTFT | Gerador de plano experimental | Transformar objetivos e evidências em plano revisável. | Gerar faixas, fatores, respostas, controles, replicatas, critérios de parada e campos de aprovação. | Parcial | product_targets.py fornece orientação qualitativa e mantém recomendação bloqueada; não gera DOE/protocolo completo. | Definir template experimental e aprovação humana obrigatória.
FT-027 | P2 | Validação LTFT | Piloto de laboratório | Verificar utilidade e limites da plataforma em um ensaio real. | Selecionar caso aprovado, executar protocolo, comparar previsão/orientação e registrar desvios. | Bloqueado | Não há plano experimental validado nem autorização/resultado de laboratório. | Executar somente após FT-021 a FT-026 e revisão de segurança.
FT-028 | P3 | Preparação HTFT | Caso de uso HTFT | Definir um alvo HTFT específico e mensurável. | Escolher produto, base de seletividade, alimentação, reator, família e critérios de sucesso. | Parcial | Planejamento e exemplo HTFT existem, mas o alvo inicial não foi formalmente aprovado. | Aprovar olefinas leves, gasolina ou outro alvo e registrar responsáveis.
FT-029 | P3 | Preparação HTFT | Schema HTFT | Capturar fenômenos e métricas próprias de HTFT. | Modelar Fe/promotores, fases, O/P por Cn, coque, gradientes, WGS e reações secundárias. | Parcial | Contrato v2 identifica HTFT e restringe a Fe, mas ainda não contém toda a taxonomia específica. | Criar schema HTFT dedicado e exemplos positivos/negativos.
FT-030 | P3 | Preparação HTFT | Bloqueio cruzado | Impedir uso de regras/modelos LTFT em HTFT. | Validar regime, temperatura e família; rejeitar combinações incompatíveis e manter recomendação bloqueada. | Concluído | domain.py, contrato v2 e testes rejeitam família LTFT no escopo HTFT e exigem regime consistente. | Estender o bloqueio a futuros modelos e datasets por identificador de regime.
FT-031 | P3 | Preparação HTFT | Corpus HTFT | Criar base separada, rastreável e revisada para alta temperatura. | Curar estudos HTFT compatíveis, licenças, condições, produtos, fases e reações secundárias. | Bloqueado | Não existe corpus HTFT aprovado no repositório. | Definir protocolo de busca/extração após aprovação de FT-028/FT-029.
FT-032 | P3 | Preparação HTFT | Balanços HTFT | Validar CO2, água, C/H/O e produtos não identificados em HTFT. | Implementar balanços com WGS, carbono/coque e espécies secundárias. | Planejado | Não há contrato analítico nem módulo de balanços HTFT. | Executar após schema e corpus HTFT.
FT-033 | P3 | Preparação HTFT | Interface HTFT bloqueada | Permitir diagnóstico de completude sem emitir recomendação prematura. | Oferecer seletor HTFT, valores iniciais compatíveis e avisos/bloqueio explícitos. | Concluído | Streamlit contém regime HTFT, família Fe, temperatura inicial 320 °C e aviso de preparação; teste de interface cobre o estado. | Adicionar campos específicos HTFT quando FT-029 estiver concluída.
FT-034 | P3 | Preparação HTFT | Validação HTFT | Demonstrar desempenho fora da amostra e revisar cientificamente. | Avaliar resíduos, incerteza, domínio, estabilidade, coque e transformação de fase. | Bloqueado | Faltam corpus, balanços e modelo HTFT. | Concluir FT-028 a FT-033 antes de iniciar validação.
FT-035 | P4 | DFT | Contrato estrutural | Garantir que apenas estruturas completas e rastreáveis sejam usadas. | Definir estrutura, proveniência, simetria, ocupação, carga, spin e estado de validação. | Planejado | DFT está documentado apenas como requisito; não há schema estrutural. | Criar schema e exemplos válidos/inválidos antes de qualquer gerador.
FT-036 | P4 | DFT | Protocolo de superfície | Padronizar modelos de superfície comparáveis. | Definir faceta, terminação, slab, vácuo, supercélula, cobertura e sítios. | Planejado | Não há protocolo executável de superfície. | Aprovar protocolos separados para Co, Fe e carbetos relevantes.
FT-037 | P4 | DFT | Protocolo de adsorção | Calcular energia de adsorção com referências consistentes. | Executar superfície limpa, adsorbato isolado e sistema adsorvido com parâmetros comparáveis. | Planejado | A fórmula e requisitos estão no planejamento, mas não há implementação. | Definir adsorbatos, convenções e testes de consistência energética.
FT-038 | P4 | DFT | Adaptador de engine | Gerar entradas válidas para o programa computacional aprovado. | Mapear contrato para engine, validar sintaxe e registrar versão/pseudopotenciais/bases. | Planejado | Nenhum engine ou adaptador foi aprovado/implementado. | Escolher engine e criar adaptador somente após FT-035 a FT-037.
FT-039 | P4 | DFT | Parser de saída | Extrair resultados, convergência e falhas sem confundir arquivo com cálculo válido. | Interpretar logs, energias, geometria, convergência e erros; gerar estado auditável. | Planejado | Não há execução ou parser DFT. | Implementar junto ao primeiro adaptador e validar com saídas conhecidas.
FT-040 | P4 | DFT | Relatório DFT | Apresentar hipótese, protocolo, convergência e limitações separadas do experimento. | Consolidar estruturas, parâmetros, energias, verificações e proveniência. | Planejado | Não há resultados DFT executados neste projeto. | Criar template após parser validado; manter recomendação científica bloqueada.
FT-041 | P5 | Operação | Banco e migrações | Persistir entidades e versões com recuperação confiável. | Implementar banco, migrações, armazenamento de artefatos, backup e teste de restauração. | Planejado | Execução atual é local/arquivo; não há banco ou migrações. | Definir modelo relacional e estratégia de armazenamento.
FT-042 | P5 | Operação | Autenticação e perfis | Controlar acesso por menor privilégio e organização/projeto. | Implementar login, papéis, autorização, segregação e testes de acesso. | Planejado | Streamlit público não possui autenticação própria da plataforma. | Definir perfis e requisitos de privacidade antes da implementação.
FT-043 | P5 | Operação | Fila e workers | Executar tarefas demoradas de forma idempotente e observável. | Adicionar fila, estados, retries, cancelamento, idempotência e armazenamento de artefatos. | Parcial | Worker local determinístico existe; faltam fila, persistência, retries e cancelamento. | Definir estados de Run e implementar fila após FT-041.
FT-044 | P5 | Operação | Auditoria | Rastrear mudanças científicas e operacionais relevantes. | Registrar usuário, ação, versões, entrada, dados, modelo, configuração e artefatos. | Parcial | Git, schemas, JSON e hashes dão rastreabilidade parcial; não há trilha multiusuário persistente. | Criar modelo de eventos de auditoria junto ao banco e autenticação.
FT-045 | P5 | Operação | Homologação | Validar sistema completo com dados aprovados antes de produção. | Implantar ambiente separado, testar migração, carga, segurança, recuperação e casos de aceite. | Planejado | Há protótipo público, mas não ambiente formal de homologação. | Criar ambiente após persistência, autenticação e corpus aprovado.
FT-046 | P5 | Operação | Observabilidade | Detectar falhas, atrasos e degradação da plataforma. | Implementar logs estruturados, métricas, alertas e painéis por execução/serviço. | Planejado | Streamlit fornece logs básicos do provedor; não há observabilidade própria. | Definir métricas e correlação por project_id, case_id e run_id.
FT-047 | P5 | Operação | Segurança | Reduzir riscos de segredo, dependência, acesso e dados. | Revisar dependências, segredos, permissões, privacidade, retenção e vulnerabilidades. | Parcial | Segredos/artefatos sensíveis são excluídos e não há secrets necessários no protótipo; falta revisão formal e controles multiusuário. | Adicionar CI de dependências, política de segredos e revisão de segurança.
FT-048 | P5 | Operação | Produção | Operar versão controlada com rollback e teste de fumaça. | Promover versão imutável após aceite, verificar backup, rollback, monitoramento e suporte. | Parcial | Aplicativo está publicado no Streamlit, mas é protótipo sem critérios completos de produção. | Não classificar como produção até concluir FT-041 a FT-047 e as portas científicas.
FT-057 | P4 | Modelagem de processo | Contrato cinético | Definir um contrato cinético rastreável para LTFT. | Documentar equações, respostas, variáveis, unidades, parâmetros, fonte, ajuste, domínio e incerteza; impedir conversão inferida apenas de temperatura e pressão. | Concluído | Contrato cinético v1 em kinetics.py, schema JSON e docs/CONTRATO_CINETICO_V1.md: variáveis, parâmetros, unidades, domínio, fontes, incerteza, validação e bloqueio de cálculo. | Executar FT-058 somente após selecionar e aprovar uma cinética e dados de calibração/validação.
FT-058 | P4 | Modelagem de processo | Modelo de reator LTFT | Implementar e verificar o primeiro modelo de reator LTFT. | Formular balanços molares e de energia, alimentação, vazão/GHSV ou WHSV, geometria, pressão, transporte, WGS e desativação conforme a hipótese. | Parcial | Contrato do reator, validação de alimentação, geometria, GHSV/WHSV, inventário molar e porta de prontidão implementados em reactor.py, schema e documentação. Não calcula conversão ou produtividade. | Selecionar e aprovar cinética LTFT e modelos de energia, queda de pressão, transporte, WGS e desativação; então validar balanços e saídas.
FT-059 | P4 | Modelagem de processo | Propriedades termodinâmicas | Selecionar e validar propriedades termodinâmicas e de fase. | Avaliar EOS, regras de mistura, pseudocomponentes e VLE para syngas, água, hidrocarbonetos e ceras, com faixa de validade e comparação experimental. | Parcial | Contrato termodinâmico, schema e porta de validação implementados em thermodynamics.py; cobre EOS, mistura, pseudocomponentes, VLE, domínio, métricas e cinco grupos de fases. | Selecionar pacotes candidatos e compará-los com dados rastreáveis de syngas, água, hidrocarbonetos líquidos e ceras antes da integração.
FT-060 | P4 | Modelagem de processo | Balanço integrado de massa e energia | Integrar os balanços do processo. | Conectar produção e condicionamento de syngas, síntese FT e upgrading; fechar C/H/O e energia; distinguir O2 coproduzido na eletrólise de O2 consumido na gaseificação. | Bloqueado | FT-014 e FT-015 concluídas. O balanço integrado permanece bloqueado enquanto FT-058 e FT-059 não tiverem modelos selecionados e validados. | Concluir e validar FT-058 e FT-059; depois definir a fronteira, o diagrama de correntes e o balanço energético integrado.
FT-061 | P4 | Avaliação técnico-econômica | Contrato técnico-econômico | Definir a fronteira e os cenários econômicos. | Fixar capacidade, moeda, ano-base, vida útil, disponibilidade, preços, fatores de escala, coprodutos, upgrading, créditos e cenários, separando evidência de hipótese. | Planejado | Fronteira e premissas econômicas ainda não foram aprovadas. | Aprovar cenário-base e faixas de sensibilidade sem atribuir valores arbitrários.
FT-062 | P4 | Avaliação técnico-econômica | Modelo econômico | Calcular custos, intensidade de carbono e sensibilidades. | Estimar CAPEX, OPEX, H2, syngas, eletricidade, eficiência carbono-líquidos, intensidade de carbono e custo mínimo do combustível por kg, L e MJ. | Bloqueado | Depende de FT-060 e FT-061. | Implementar somente após versionar as entradas técnicas e econômicas.
FT-063 | P4 | Validação integrada | Validação de processo e economia | Validar o fluxo integrado fora da amostra. | Comparar previsões e balanços com casos externos, quantificar resíduos e incerteza, testar rastreabilidade e obter revisão científica independente. | Bloqueado | Depende de FT-058 a FT-060 e FT-062. | Definir previamente conjunto externo, métricas e critérios de aceite.
FT-012A | P1 | LTFT mínimo | ASF avançada | Representar desvios da ASF ideal sem impor interpretação mecanicista não demonstrada. | Contratar ASF simples, mistura de duas ASF e segmentação; separar correções C1/C2; preservar cauda analítica, normalização e proveniência. | Planejado | Planejamento aprovado em docs/PLANO_ASF_AVANCADA_TRANSPORTE.md; nenhuma implementação ou superioridade do modelo avançado foi validada. | Implementar contrato e testes de fechamento, independência de max_n, continuidade aplicável e identificabilidade.
FT-013A | P1 | LTFT mínimo | Contrato experimental v2 | Ampliar a reprodutibilidade e fornecer entradas para diagnósticos de transporte. | Adicionar diluente, razão e partículas; geometria/porosidade; ativação completa; detectores, faixas, calibração, limites e recuperação da fração pesada. | Planejado | Campos aprovados no planejamento; o contrato atual já cobre parte do caso, mas a migração v2 ainda não foi implementada. | Definir schema e migração sem defaults arbitrários; criar exemplos positivos/negativos e testes de compatibilidade.
FT-013B | P1 | LTFT mínimo | Diagnóstico de transporte | Verificar se dados podem sustentar interpretação cinética sem limitações de transporte não avaliadas. | Calcular Weisz–Prater, Mears de massa e Mears térmico com entradas/unidades/fontes explícitas e estados passed, failed ou not_assessable_missing_inputs. | Planejado | Escopo e estados aprovados; ainda não há módulo, contrato ou dados suficientes para cálculo no repositório. | Implementar após FT-013A; validar equações, unidades, limites e casos independentes sem converter ausência de dados em aprovação.
FT-017A | P1 | Validação LTFT | Ajuste e seleção do modelo ASF | Selecionar entre ASF simples e variantes avançadas usando dados aprovados e critérios reproduzíveis. | Ajustar modelos, estimar incerteza/covariância, comparar resíduos, MAE, RMSE, qui-quadrado e AIC/BIC e avaliar fora do ajuste quando possível. | Bloqueado | Planejamento aprovado; depende de FT-012A, da infraestrutura FT-017 e de ao menos uma distribuição experimental aprovada por FT-021. | Concluir FT-012A e aprovar dados em FT-021; depois definir protocolo de ajuste, conjunto de avaliação e revisão humana.